福建片仔癀化妆品股份有限公司

2026年片仔癀化妆品全国经销商会议

布置搭建项目

公

开

比

选

比选人：福建片仔癀化妆品股份有限公司

编制时间：2025年11月

福建片仔癀化妆品股份有限公司

2026年片仔癀化妆品全国经销商会议

布置搭建公开比选

我司拟开展2026年片仔癀化妆品全国经销商会议（以下简称第四届国妆战略发布会）布置搭建比选，现进行国内公开比选，欢迎符合条件的公司参加比选，具体事项如下：

- 项目概况

（一）比选人：福建片仔癀化妆品股份有限公司

（二）项目名称：2026年片仔癀化妆品全国经销商会议布置搭建

（三）内容要求：

1.参选方根据【附件1《2026年片仔癀化妆品全国经销商会议制作搭建清单》】进行报价（单价及总费用均需含税，不单独进行税费栏报价）；

2.项目内容：

（1）此次比选根据物料项目制作费用与搭建费用、拆卸离场、演绎节目费用等确定布置合作方公司，若后续布置方案有调整再根据实际情况进行增减项目，具体详见附件1、附件7《2026年片仔癀化妆品全国经销商会议布置效果图及施工图》。

（2）会议地址：凌波格兰云天国际酒店(漳州南靖云水谣店）

（3）会议时间：12月8日入住酒店签到，12月9日会议。

（4）自双方签订合同之日起至会议结束。

3.承办内容：布置物料准备、现场布置、拆卸离场等。

①报到日12月8日早上9点前，需完成对入住酒店的签到处布置；

②会场搭建时间2025年12月8日白天一整天，若12月7日酒店会场没有被使用，可提前进场通宵进行搭建，请参选方在报价时，务必做好综合评估，合理加派人手参与搭建工作，以确保于12月8日晚上20点前移交我方进行彩排。若未能按上述要求移交我司进行彩排，所产生一切费用（如场地方要求的延迟人员加班费用、清洁费用等）将由中选方自行承担，且我方有权要求中选方按项目最终合作价的30%赔偿我司延迟交场的损失费用。以上内容届时将写入合作协议。

③请参选方做好准备，充分考虑人工费用情况，以确保12月9日早上7点前完成所有搭建工作，如有不清楚之处，可电话联系郭先生0596-2632760（工作日：上午8:00-12:00、下午14:30-17:30）；

④布置物料拆卸需在会议结束后方可进行；

⑤参选方需负责与场地方进行协调，确保我司对现场的布置顺利进行；

⑥搭建手续：进场前需联系酒店方办理进场搭建手续，交押金5000元，以免影响进场搭建进度。

4.付款方式要求：待会议结束后，双方最终核对布置物料数量且无产生任何争议后，于15个工作日内一次性支付全部款项。

（若参选方对上述付款条件存在异议，务必另附说明函件（加盖公章），在中选后可对上述事宜进行进一步谈判；若无附相关说明，将默认认可上述付款方式）

- 参选单位资质要求

1.供应商具有合格有效的营业执照；

2.具有独立签订合同权力、具有圆满履行合同的能力；

3.保证提供的一切材料真实、有效；

4.本比选项目不接受联合体参选；

5.与我司存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与我司比选；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与我司同一比选项目;

6.【附件3:《参选方关联企业情况声明》】

7.上述资料为参选资质必须要求，若其一未提供则按作废处理。

注：【附件5:《承诺函》】作为条款2-5的证明材料。

- 参选资料构成及寄送

1.参选资料组成：

（1）【附件1:《2026年片仔癀化妆品全国经销商会议制作搭建清单》】（报价单需单独密封装订，与其他资质等材料装在一个文件袋中）；

（2）【附件3:《参选方关联企业情况声明》】；

（3）企业营业执照及法人身份证复印件；（若委托代理的，需提供附【附件4:《授权委托书》】及委托代理人身份证复印件）；

（4）【附件5:《承诺函》】

（5）提供所填发票类型及税率的发票样本复印件，内容为“会展服务*会议布置”类。

（6）2019年-2025年会议成功搭建案例，需附上案例合同复印件（合同金额需达到15万元以上，重要信息可隐藏）及相关活动图片；

以上所提交的材料均需加盖公司公章，非公章（如合同章、业务章等）按作废处理。若因资料提供不齐全，造成相关板块无法评分，则该相关板块视为不得分。参选文件需密封，密封处加盖公章，参选文件未密封则参选无效，封皮上写明参选单位名称及参选项目名称，并在快递单上需备注参选项目名称。

2.参选截止时间：2025年11月24日（需确保 11月24日上午9:00前参选资料到达福建片仔癀化妆品股份有限公司，并在文件寄出当天将快递单号信息发送至邮箱：qg@pzhchina.com）；

3.邮寄信息：

地址：福建省漳州市芗城区琥珀路7号福建片仔癀化妆品股份有限公司 企业管理部（法务风控部）

签收人员：林女士（SC10）

联系方式：0596-2303100

邮编：363000

4.参选文件为A4页面；

- 比选方式及方法

1.比选方式：公开比选；

2.比选方法：本次评分将采用综合评审，总得分最高方为第一候选中选方。若两家及以上综合得分排名并列第一时，以价格最优者为最终中选方。（详细评分内容详见【附件2《2026年片仔癀化妆品全国经销商会议布置搭建项目评分表》】）

3.比选预计时间：2025年11月24日

4.比选地点：福建片仔癀化妆品股份有限公司

5.比选程序：

（1）比选：由福建片仔癀化妆品股份有限公司相关部门人员组成评审小组，当场检查参选文件的密封情况，经确认无误后，由现场工作人员当场拆封，宣读参选单位名称及主要内容；

（2）出现以下情况按作废处理：

①经评审小组认定实质上不响应比选文件要求的；

②参选资料未密封；

③未按要求提供参选单位资质要求资料；

④参选资料未按要求加盖公章；

⑤参选文件送达及保证金到账超过规定时间的。

6.无效比选：若参选单位或有效参选文件不足3家，则本项目比选无效。

7.不明之处请于工作日（周一至周五，上午8:00~12:00，下午15:00~18:00，法定节假日除外）咨询市场策划部：郭先生 0596-2632760。

8.特殊情况：若出现排名第一的中选方放弃中选、因不可抗力不能履行合同、或被查实存在影响中选结果的违规行为等情形，可按照评审结果，依序确定中选方；若依次确定的中选方与采购预期差距较大或对我司明显不利的，可重新组织比选。

五、保证金

5.1参选方应以银行转账或电汇形式向我司指定账户（福建片仔癀化妆品股份有限公司）提交比选保证金（6000元，大写：陆仟元整，汇款时备注：用于2026年片仔癀化妆品全国经销商会议布置比选），并确保于2025年11月24日早上8:00之前到达我司指定账户，我公司将以开户银行提供的比选保证金到账时间为依据进行确认。若比选保证金未按上述规定时间到达我司指定账户的参选文件将被拒绝；

5.2我司指定账户：福建片仔癀化妆品股份有限公司，开户银行：福建漳州市工行龙江支行，账号1409 0201 0900 1044 306；

5.3出现以下情形，比选保证金不予退还：

1）非不可抗力等合理原因在项目中选后执行资源出现与比选方案资源重大偏差；2）比选截止后参选方撤销参选文件；3）中选方无正当理由不与我司订立合同；4）在签订合同时向我司提出附加条件；5）不按照比选文件要求提交履约保证金；6）参选方存在串通参选、提供虚假材料等恶意竞选行为。

5.4对于未中选方的比选保证金，将在项目确定中选方后10个工作日内予以退还（不加计利息）；

5.5对于中选方的比选保证金不予退还，直接转为合同履约保证金（20000元，大写：贰万元整）的一部分，并中选方需在接收到中选通知书后5个工作日内往我司指定账户补齐履约保证金差额（14000元，大写：壹万肆仟元整，汇款时备注：片仔癀化妆品2026年片仔癀化妆品全国经销商会议布置比选履约保证金差额），履约保证金将在项目结案验收合格后10个工作日内予以退还。

5.6制作参选文件时，应将清晰准确的比选保证金缴款凭证复印件加盖公章一同装在一单独的信封内密封。若因未按以上要求操作而造成比选保证金无法及时进行到账核实及退还的，我司概不承担责任。

六、中选方需与我司签订相关合同，我司将在合同签订后，根据合同约定进行款项支付，同时为保证服务质量及搭建的安全性，中选方务必按照我司提供的报价清单之要求完成各项施工，我司将按比选文件及后续合同约定进行验收，若出现验收不符或未按比选要求执行的中选方，我司将按最终合同总金额的30%作为违约金，要求中选方进行赔付。

七、以上参选说明如参选方无另附说明，表示认可我司上述要求，并将作为中选后双方签订合同的条款之一；如有异议，请参选时务必另附加盖公章的说明文件。

八、违规处理

在比选采购过程中，若评审小组发现比选申请人提供虚假材料、串通、行贿或以其他弄虚作假方式参与比选等严重影响采购工作公平、公正行为，以及中选单位在供货、服务中存在偷工减料、违约或严重质量问题时，除追究其相应责任外，我司将其列入不合格参选方名录，两年内不再邀请其参与公司比选等采购活动；情节特别严重的，将永久列入我司不合格参选方名录。

- 九、发布比选公告的媒介

- 本次公开比选公告仅在福建片仔癀化妆品股份有限公司官网（www.pzhchina.com）和中国采购与招标网（www.chinabidding.cn）上发布。

附件1:《2026年片仔癀化妆品全国经销商会议制作搭建清单》

附件2:《2026年片仔癀化妆品全国经销商会议布置搭建项目评分表》

附件3:《参选方关联企业情况声明》

附件4:《授权委托书》

附件5:《承诺函》

附件6:《参选方资料提供说明》

附件7:《2026年片仔癀化妆品全国经销商会议布置效果图及施工图》

福建片仔癀化妆品股份有限公司

2025年11月17日